## 使い方
使い方
1. | 「確認項目」を、職場に合わせて書き換えます。項目名（短く）、何を見るか、何と照らすか、見る工程を書きます。使わない項目は、項目名を空欄にします。右側の「工程の名前」も、職場の呼び名に直します。
2. | 項目の名前を変えたときは、「指摘の一覧」で使っている項目も同じ名前に直します。一覧の件数は、名前が一致する行だけを数えます。
3. | 工程パトロールに回ったら、「パトロール記録」に1行足します。1行は、1回の巡回で見た1つの工程です。日付、工程、回った人を書き、項目ごとに ○・×・－ を選びます。○は問題なし、×は指摘あり、－は見なかった項目か、その工程に関係のない項目です。
4. | × を付けたら、「指摘の一覧」に1件1行で書きます。番号、見つけた日、工程、項目、指摘の事実を書きます。事実は、何が・どこで・どうなっていたかを、見たとおりに書きます。思ったことや人の評価は書きません。
5. | その場でした対応を「その場の対応」に書き、「扱い」を選びます。その場で直したときは「その場で直した」、後で直すために記録に残すときは「記録に回す」、安全に関わる指摘は「安全の担当へ渡した」です。その場で直すか記録に回すかの分け方は、現場で試した人「現タメ」の記事「工程パトロールの指摘を「その場で直す」か「記録に回す」か」に書いています。
6. | 「記録に回す」指摘には、担当と期限を書きます。直したら、閉じた日と閉じた内容を書きます。閉じた日を書くと、状態が「完了」になります。「その場で直した」指摘は、閉じた日を書かなくても「完了」になります。
7. | 「状態」は自動で入ります。期限を過ぎてまだ閉じていない指摘は「期限超過」、期限が空欄の指摘は「期限なし」で、色が付きます。「安全の担当へ渡した」指摘は「渡し済み」になり、この表では追いません。
8. | 「パトロール記録」の「照合」欄は、×の数に対して「指摘の一覧」の件数が足りないときに「一覧に○件足りない」と出ます。数えるのは日付と工程が同じ行なので、同じ日に同じ工程を2回回ったときは、2回分を合わせて数えます。
9. | 「指摘の一覧」の「同じ項目の件数」は、その項目の指摘が一覧に何件あるかです。2件以上で薄い黄色、そのうち最も多い項目は濃い黄色になります。同じ項目に集まるときは、人が守っていないと決めつけず、標準の書き方、設備、判定の基準、項目の書き方から見直します。
10. | 「指摘の一覧」の「数える期間」に日付を入れると、その期間の指摘だけを数えます。空欄のときは、すべての行を数えます。月ごとに見返すときに使います。
11. | 回る間隔、回る人、1回にかける時間は、この様式では決めていません。工程の重要度、最近の変更、これまでの指摘を見て、職場で決めてください。
12. | 印刷は、「使い方」が A4 縦、ほかの4つが A4 横です。「パトロール記録」と「指摘の一覧」は、横幅が1枚に収まり、見出しの行が各ページに付きます。印刷範囲は先頭の40行までなので、行を増やして使うときは、印刷範囲も広げてください。
13. | 「記入例」は、5つの工程を1か月ぶん回った例です。工程名、日付、指摘の内容は説明のための例で、実在の記録ではありません。色は 2026年10月30日を今日として付けています。
この様式は、社内で書き換えて使ってかまいません。列の名前や並びは、職場の決まりに合わせて直してください。

## 確認項目
確認項目
工程パトロールで見る項目のひな形です。職場の標準・記録・設備に合わせて、名前と見方を書き換えてください。使わない項目は、項目名を空欄にします。ここに書いた名前が、「パトロール記録」の見出しと、「指摘の一覧」の項目の選び方に出ます。
色の意味 | 自動で入る欄 | 書き込む欄 | 同じ項目の指摘が2件以上 | 2件以上のうち最も多い
見る項目 |  |  |  |  | 指摘の件数（自動） |  | 工程
番号 | 項目名 （短く） | 何を見るか | 何と照らすか | 見る工程 | 指摘の 件数 | うち 未完了 | 工程の名前
1 | 標準の掲示 | 作業標準・検査基準が、作業する場所に掲示してあるか。掲示してある版が、最新の版か。 | 文書の管理表（最新の版と日付） | 全工程 |  |  | 受入検査
2 | 手順どおり | 作業者が、標準に書いてある順番どおりに作業しているか。省いた手順や、順番の入れ替えがないか。 | 作業標準（手順の番号）。作業を見ながら標準を開いて照らす | 全工程 |  |  | 裁断
3 | 作業者の力量 | その作業を、決められた教育を受けた人がしているか。 | 教育・認定の記録（力量の一覧表など） | 全工程 |  |  | 成形
4 | 設備の条件 | 設備の設定や条件が、標準に書いた値のとおりか。設備の表示と標準の値を並べて見る。 | 作業標準・条件表（設定値） | 設備を使う工程 |  |  | 組立
5 | 記録の空欄 | 検査記録・点検表に、記入もれや空欄がないか。測った値と判定が書いてあるか。 | 記録の様式（必ず書く欄） | 記録をとる工程 |  |  | 最終検査
6 | 測定器の校正 | 使っている測定器に校正の表示があり、期限内か。 | 校正の表示（ラベル）と、測定器の管理台帳 | 測定器を使う工程 |  |  | 梱包・出荷
7 | 限度見本 | 判定に使う見本が、有効な物か。傷み・汚れ・変色がないか。 | 限度見本の管理台帳（番号と有効期限） | 外観を見る工程
8 | 識別と表示 | 材料・仕掛品・完成品の置き場と表示（品名・ロット・状態）が合っているか。不適合品が分けて置いてあるか。 | 作業指示・ロットの記録 | 全工程
9 | ミス防止 | 間違いを防ぐ仕掛け（治具・確認の手順・表示）が、外れたり使われなくなったりしていないか。 | 作業標準・設備の仕様 | 仕掛けのある工程
10 | 変更点 | 最近の変更（材料・設備・方法・人）が、標準と記録に反映されているか。変更が現場に伝わっているか。 | 変更の連絡票（4M変更）・作業標準 | 全工程
11
12
項目の名前を変えたときは、「指摘の一覧」で使っている項目も同じ名前に直します。件数は、名前が一致する行だけを数えます。
指摘の件数は、「指摘の一覧」の「数える期間」に日付を入れると、その期間の件数になります。空欄のときは、すべての行を数えます。

## パトロール記録
工程パトロール記録 | [8 empty] | 今日
1回の巡回で見た1つの工程を、1行に書きます。項目ごとに ○（問題なし）・×（指摘あり）・－（見なかった、関係ない）を選びます。× は「指摘の一覧」に1件ずつ書きます。
色の意味 | × を付けた欄 |  | 一覧に書き足りない行 | 自動で入る欄 | 書き込む欄 | 「－」の欄は灰色の字になります
いつ・どこを・だれが |  |  | 見た項目（○ 問題なし × 指摘あり － 見なかった・関係ない） |  |  | 確かめる（自動） |  |  |  | メモ
日付 | 工程 | 回った人 |  |  |  | 見た 項目 | ×の 数 | 一覧に 書いた数 | 照合 | 気づいたこと

## 指摘の一覧
指摘の一覧 | [13 empty] | 今日
指摘を1件1行で書きます。事実は、何が・どこで・どうなっていたかを、見たとおりに書きます。状態と件数は自動で入ります。
色の意味 | 期限を過ぎた |  | 期限なし・扱い未選択 |  | 自動で入る欄 | 書き込む欄 |  | 件数は2件以上で薄い黄色、最も多いと濃い黄色。完了・渡し済みは灰色
数える期間 |  |  |  |  | 空欄のときは、すべての行を数えます（右の「同じ項目の件数」と「確認項目」の件数に使います）
いつ・どこの・何の項目 |  |  |  | 事実と対応 |  | 扱いと担当 |  | 期限と完了 |  |  | 状態（自動） |  |  | 同じ項目の件数
番号 | 見つけた日 | 工程 | 項目 | 指摘の事実 （見たとおりに） | その場の対応 | 扱い | 担当 | 期限 | 閉じた日 | 閉じた内容 | 状態 | 期限まで | 閉じるまで | 全工程 | 同じ工程
Formulas:
状態（自動） = IF(AND([期限を過ぎた]="",[事実と対応]=""),"",IF([閉じた日]<>"","完了",IF([書き込む欄]="その場で直した","完了",IF([書き込む欄]="安全の担当へ渡した","渡し済み",IF([書き込む欄]<>"記録に回す","扱いを選ぶ",IF(NOT(ISNUMBER([件数は2件以上で薄い黄色、最も多いと濃い黄色。完了・渡し済みは灰色])),"期限なし",IF([件数は2件以上で薄い黄色、最も多いと濃い黄色。完了・渡し済みは灰色]<TODAY(),"期限超過","対応中")))))))
期限まで = IF(OR([状態（自動）]="対応中",[状態（自動）]="期限超過"),[件数は2件以上で薄い黄色、最も多いと濃い黄色。完了・渡し済みは灰色]-TODAY(),"")

## 記入例
記入例の工程名・日付・指摘の内容は説明のための例です。色は 2026年10月30日を今日として付けています。 | [30 empty] | 今日（例） |  | 2026-10-30
工程パトロール記録表 記入例
上の表は「パトロール記録」、下の表は「指摘の一覧」の書き方です。5つの工程を、2026年10月に回った例です。
色の意味 |  |  | × を付けた・期限を過ぎた | [5 empty] | 足りない・期限なし・2件以上 | [6 empty] | 自動で入る欄 |  |  |  |  | 書き込む欄 |  |  |  |  | 完了と渡し済みの行は灰色の字になります
パトロール記録の例（1行＝1回の巡回で見た1つの工程）
いつ・どこを・だれが | [6 empty] | 見た項目（○ 問題なし × 指摘あり － 見なかった・関係ない） | [12 empty] | 確かめる（自動） | [7 empty] | メモ
日付 |  | 工程 |  |  | 回った人 |  | 標準の掲示 |  | 手順どおり | 作業者の力量 | 設備の条件 | 記録の空欄 |  | 測定器の校正 | 限度見本 | 識別と表示 |  | ミス防止 | 変更点 | 見た 項目 |  | ×の 数 |  | 一覧に 書いた数 | 照合 |  |  | 気づいたこと
2026-10-06 |  | 裁断 |  |  | Aさん |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | × |  | ○ | － | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | 検査記録の空欄が3行あった
2026-10-06 |  | 成形 |  |  | Aさん |  | ○ |  | × | ○ | ○ | ○ |  | ○ | － | × |  | ○ | ○
2026-10-13 |  | 組立 |  |  | Bさん |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | － | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ノギスの校正ラベルが期限切れ
2026-10-20 |  | 裁断 |  |  | Aさん |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | × |  | ○ | － | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | 10/6 と同じ項目に空欄
2026-10-20 |  | 最終検査 |  |  | Cさん |  | ○ |  | ○ | ○ | － | × |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
2026-10-22 |  | 受入検査 |  |  | Aさん |  | × |  | ○ | ○ | － | ○ |  | ○ | － | ○ |  | － | ○ | [8 empty] | 掲示が旧版だった（差し替えた）
2026-10-27 |  | 裁断 |  |  | Aさん・Bさん |  | ○ |  | ○ | ○ | × | ○ |  | ○ | － | ○ |  | ○ | ○
指摘の一覧の例（1行＝1件の指摘）
いつ・どこの・何の項目 | [7 empty] | 事実と対応 | [8 empty] | 扱いと担当 | [5 empty] | 期限と完了 | [5 empty] | 状態（自動） |  |  | 同じ項目の件数
番号 | 見つけた日 |  |  | 工程 |  | 項目 |  | 指摘の事実 （見たとおりに） |  |  |  |  | その場の対応 |  |  |  | 扱い |  |  |  | 担当 |  | 期限 |  | 閉じた日 |  | 閉じた内容 |  | 状態 | 期限まで | 閉じるまで | 全工程 |  | 同じ工程
指-001 | 2026-10-06 |  |  | 裁断 |  | 記録の空欄 |  | 検査記録の測定値の欄が3行空いていた |  |  |  |  | 記入した人に確認。測った値が残っておらず、そのロットを測り直した |  |  |  | その場で直した |  |  |  | Bさん |  |  |  | 2026-10-06 |  | 測り直して記入
指-002 | 2026-10-06 |  |  | 成形 |  | 手順どおり |  | 標準の手順3（金型温度の確認）を飛ばして、型締めから始めていた |  |  |  |  | その場で、標準の該当箇所を作業者と見た |  |  |  | 記録に回す |  |  |  | Bさん |  | 2026-10-16 |  | 2026-10-15 |  | 手順3を作業台の掲示に足し、全員で読み合わせ
指-003 | 2026-10-06 |  |  | 成形 |  | 識別と表示 |  | 不適合品の箱に表示がなく、良品の箱の隣に置いてあった |  |  |  |  | 表示を貼り、置き場を分けた |  |  |  | その場で直した |  |  |  | Bさん |  |  |  | 2026-10-06 |  | 表示を貼り、置き場を分けた
指-004 | 2026-10-13 |  |  | 組立 |  | 測定器の校正 |  | ノギスの校正ラベルの期限が、先月末で切れていた |  |  |  |  | 使用を止めて、予備のノギスに替えた |  |  |  | 記録に回す |  |  |  | Aさん |  | 2026-10-23
指-005 | 2026-10-20 |  |  | 裁断 |  | 記録の空欄 |  | 検査記録の判定欄が2か所空いていた。10/6 と同じ様式 |  |  |  |  | 記入した人に確認して記入してもらった |  |  |  | 記録に回す |  |  |  | Aさん
指-006 | 2026-10-20 |  |  | 最終検査 |  | 記録の空欄 |  | 出荷前の検査表で、合否の欄が空いたロットが1件あった |  |  |  |  | そのロットを出荷待ちにして、検査員に確認した |  |  |  | 記録に回す |  |  |  | Cさん |  | 2026-11-06
指-007 | 2026-10-27 |  |  | 裁断 |  | 設備の条件 |  | 裁断機の安全カバーの表示灯が点いていなかった |  |  |  |  | 使用を止めて、安全の担当へ連絡した |  |  |  | 安全の担当へ渡した |  |  |  | Aさん
この例の見方
2026/10/22 の受入検査（パトロール記録）：×が1つあるのに、指摘の一覧に書いていません。「照合」に「一覧に1件足りない」と出て、薄い黄色になります。
指-001・指-003：その場で直した指摘です。閉じた日を書かなくても「完了」になり、灰色の字になります。
指-002：記録に回し、期限の前に閉じました。閉じた日を書いたので「完了」で、閉じるまでの日数が出ます。
指-004：期限を過ぎても閉じていません。「期限超過」になり、状態・期限まで・期限の欄が濃い黄色です。
指-005：記録に回したのに、期限が空欄です。「期限なし」になり、薄い黄色で目立ちます。
指-006：期限まで、あと7日です。
指-007：安全に関わる指摘なので、安全の担当へ渡しました。「渡し済み」で、この表では追いません。
「記録の空欄」の指摘が3件（裁断では2件）あります。同じ項目の件数が濃い黄色です。人が守っていないと決めつける前に、様式の書き方や記入の手間から見直します。